Приложение №1

К приказу  № 75/1 от 06.03.2012г.

План–график мероприятий по обеспечению введения

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО)

в МБОУ СОШ №22  на   2012 -2013 учебный  год.

| Направления мероприятий | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Нормативное правовое обеспечение | Создание Координационного совета | Март 2012 г. | Администрация | Положение о Координационном совете |
|  | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации ФГОС ООО на 2012 -2013 учебный год | Апрель 2012 г. | Координационный совет | План-график |
|  | Обеспечение соответствия нормативной базы ОУ, регламентирующей деятельность по реализации ФГОС ООО | До 20.08.2012 г. | Координационный совет, администрация школы | Пакет нормативных документов ОУ |
|  | Исполнение региональных нормативных, инструктивно-методических документов по вопросам реализации ФГОС ООО | По мере поступления | Координационный совет, администрация школы | Документ муниципального уровня и уровня ОУ |
|  | Подготовка методических мероприятий реализации ФГОС ООО по составлению примерной основной образовательной программы основного общего образования | Май 2012 г. | Завуч | План методических мероприятий |
|  | Разработка основной образовательной программы основного общего образования образовательного учреждения | Июнь – август 2012 г. | Рабочая группа | Основная образовательная программа ОУ |
|  | Расчет финансирования на учебные расходы в условиях реализации ФГОС | До 10.08.2012г. | Директор, главный бухгалтер | Расчет субвенций в условиях реализации ФГОС |
|  | Внесение доплнений в положение о доплатах и надбавках ОУ для членов рабочей группы по введению ФГОС | До 20.08.2012 | Директор, управляющий совет | Положение о доплатах и надбавках ОУ |
| 2.Организационное обеспечение | Выполнение плана-графика мероприятий по реализации ФГОС на 2012 -2013 учебный год | В соответствии с планом | Администрация | Аналитический отчет |
|  | Заседания Координационного совета | 1 раз в квартал | Администрация | Протокол заседания, контроль выполнения плана-графика |
|  | Изучение опыта пилотных образовательных учреждений по реализации ФГОС ООО | Постоянно | Координационный совет | Аналитическая справка |
|  | Внедрение опыта пилотных образовательных учреждений по реализации ФГОС ООО | 2013 г. | Координационный совет | Методические рекомендации |
|  | Подготовка приказа по школе о реализации ФГОС ООО | Март 2012 г. | Администрация | Приказ о реализации ФГОС ООО |
|  | Организация работы школьной методической службы по обеспечению сопровождения процесса введения ФГОС ООО | Постоянно | Администрация | План работы методической службы |
|  | Разработка плана методической работы образовательного учреждения, обеспечивающего сопровождение введения ФГОС ООО | Август 2012 | Завуч | План методической работы ОУ |
|  | Подведение итогов перехода образовательных учреждений на ФГОС ООО в пилотном режиме | Май-июнь 2013 г. | Администрация, координационный совет | Аналитическая справка, методические рекомендации по внесению изменений в нормативную базу ОУ |
|  | Разработка методических рекомендаций по организации внеурочной деятельности учащихся в рамках ФГОС ООО и учет внеучебных достижений учащихся | 2012-2013 гг. | Зам. по ВР | Методические рекомендации |
|  | Подготовка аналитической информации о результатах освоения основной образовательной программы основного общего образования в ОУ | Май-июнь 2013 г. | Администрация | Аналитическая справка о результатах освоения ООП ООО в ОУ |
|  | Организация и проведение конференций, семинаров, круглых столов | По отдельному плану | Координационный совет | Издание методических рекомендаций, сборников на бумажном и электронном носителях |
|  | Организация методической работы в межкурсовой период (участие педагогических работников в конференциях, семинарах, вебинарах) | Постоянно | Администрация | По отдельному плану |
| 3.Кадровое обеспечение | Разработка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений в связи с введением ФГОС ООО | Февраль 2012 г. | Администрация | План-график повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ |
|  | Формирование списка учителей основной школы, рекомендованных к участию в реализации ФГОС ООО в 2012 году | Февраль 2012 г. | Администрация | Список учителей основной школы |
| 4.Информационное обеспечение | Широкое информирование общественности через средства массовой информации о подготовке к введению в пилотном режиме и порядке перевода на ФГОС ООО | Постоянно | Администрация | Медиа-план информирования общественности о введении ФГОС ООО |
|  | Создание и поддержание в актуальном состоянии информационного ресурса о ходе реализации ФГОС ООО в сети Интернет | Постоянно | Зоненко Л.И. | Информация на сайте ОУ |
|  | Организация разъяснительной работы среди педагогической и родительской общественности о целях и задачах ФГОС ООО, его актуальности для образования, для обучающихся и их семей | Постоянно | Администрация | Анкетирование, обратная связь |
|  | Публикация основной образовательной программы основного общего образования на сайте общеобразовательного учреждения | 2012 г. | Координационный совет | Программа на сайте ОУ |
|  | Включение в публичный отчет образовательных учреждений раздела, содержащего информацию о ходе введения ФГОС ООО | Июнь 2013 г. | Администрация | Методические рекомендации ОУ по разработке раздела публичного доклада о результатах выполнения приоритетных направлений ФГОС ООО |
| 5.Материально-техническое обеспечение | Мониторинг оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений в соответствии с требованиями ФГОС ООО | Март-август 2012 г. | Координационный совет | Анализ готовности ОУ к введению ФГОС ООО в части обеспечения оснащенности учебного процесса и оборудования учебных кабинетов |
|  | Обеспечение 5-х классов учебной и учебно-методической литературой под ФГОС ООО | Август 2012 г. | Администрация | Анализ обеспеченности учебной и учебно-методической литературой учителей и учащихся 5-х классов |